|  | INFORME TÉCNICO DE CUANTIFICACIÓN DE MAYORES COSTOS ASOCIADO A LA OBRA “NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. LEOPOLDO ORTEGA DE CHILE CHICO” |
| --- | --- |
|  | Consorcio Icafal - L&D SpA. |
|  | PROPUESTA ESTUDIO TÉCNICO |

| División Ingeniería Contractual |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ejemplar Nº 01 | Nº de páginas 11 | Revisión Nº 0 |
| Propuesta N° PR.DIC.2026-040 |  | Ref.: - |

|  | Nombre | Fecha 03-09-2026 |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | División Ingeniería Contractual |  |
| Revisado por | Elizabeth Parada C. |  |
| Aprobado por | Mauricio Charmín O. |  |
| Destinatario | Consorcio Icafal - L&D SpA. |  |

# RESUMEN

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la presente propuesta técnica y económica:

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |  |
| --- | --- |
| Cliente: | Consorcio Icafal - L&D SpA |
| Rut: | 77.433.027-5 |
| Solicitante: | Alfredo Vial R. |
| Cargo: | Abogado representante |
| Correo electrónico: | avial@amlv.cl |
| Teléfono: | 56933840659 |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA |  |
| Nombre de la propuesta: | INFORME TÉCNICO DE CUANTIFICACIÓN DE MAYORES COSTOS ASOCIADO A LA OBRA “NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. LEOPOLDO ORTEGA DE CHILE CHICO” |
| Alcance: | Elaboración de un informe técnico que tiene por objeto determinar y cuantificar los eventuales mayores costos, perjuicios y pagos pendientes derivados de la ejecución del contrato, incluyendo materias relacionadas con extensiones de plazo y gastos generales, reajustabilidad, garantías y sus costos financieros, atrasos en pagos y devoluciones, multas, obras extraordinarias, valores pro forma, costos improductivos asociados a paralizaciones y las observaciones formuladas durante la recepción de las obras, verificando en cada caso su procedencia, justificación técnica y contractual, y monto económico correspondiente. |
| Ítems de la propuesta: | Etapa A: Análisis de pertinencia de las situaciones reclamadas. Etapa B: Estimación de los Gastos Generales extra proporcionales. Etapa C: Cuantificación de mayores costos. Etapa D: Elaboración del informe final. |
| Plazo total: | 3 meses |
| Oferta económica (valor): | UF 1.410.- |
| Forma de pago: | 30% al momento de aceptar la presente propuesta. 20% contra la presentación de avance 1. 20% contra la presentación de avance 2. 20% contra entrega de informe borrador. 10% al momento de entregar informe final. |
| Condición de pago: | 30 días desde fecha de emisión de factura. |
| Otras consideraciones: | Al inicio del servicio, el cliente deberá entregar todos los antecedentes necesarios para la realización del estudio técnico. |

ÍNDICE

1	RESUMEN	2

2	PRESENTACIÓN DEL CONSULTOR - IDIEM	4

3	ASESORÍA CONTRACTUAL EN CONTROVERSIAS Y CLAIMS	5

4	INTRODUCCIÓN	6

5	ALCANCE	7

6	ACTIVIDADES	7

7	ANTECEDENTES	11

8	ORGANIGRAMA PROPUESTO	11

9	METODOLOGÍA	11

10	PLAZOS DEL SERVICIO	12

11	EXCLUSIONES	12

12	ENTREGABLES	12

13	OFERTA ECONÓMICA	12

13.1	Precio del servicio	12

13.2	Términos financieros	13

14	CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	13

15	entrega de información	13

16	Comunicación entre las partes	13

17	TÉRMINO ANTICIPADO	13

17.1	Término anticipado por incumplimiento de una de las partes	13

17.2	Término anticipado por causa de caso fortuito o fuerza mayor	14

17.3	Término anticipado por mutuo acuerdo	14

18	DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	14

19	DISPOSICIONES GENERALES	14

# PRESENTACIÓN DEL CONSULTOR - IDIEM

IDIEM es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, fundado en 1898.

www.IDIEM.cl

ACTUALIDAD

Nuestro centro es una institución con reconocida trayectoria y experiencia en la solución de problemas de la construcción. Los servicios que IDIEM ofrece son una respuesta a las necesidades que la industria requiere, aportando al desarrollo de la infraestructura pública y privada del país, además de contribuir a sectores clave como son la minería y energía.

El equipo de profesionales y técnicos de IDIEM, sus laboratorios e instalaciones representan una capacidad para atender los desafíos del sector construcción en innovación, desarrollo y digitalización. Hoy IDIEM participa activamente en propuestas que permiten al sector innovar y mejorar la sustentabilidad, resiliencia y vulnerabilidad de la infraestructura, además de un desarrollo eficiente, sostenible, digital y competitivo, en un entorno de colaboración y responsabilidad con el medio.

FAMILIAS DE SERVICIOS

Nuestros servicios asesoran en todas las etapas del proceso constructivo, desde la mecánica de suelos hasta peritajes en etapa de rehabilitación. Para lo cual contamos con un equipo compuesto por más de 900 profesionales y técnicos.

- Los servicios se agrupan en:

- Geotecnia y prospecciones. 			-     Ensayos de laboratorio.

- Asesorías y estudios técnicos.			-     Inspección técnica de obra.

- Peritajes y análisis de fallas. 			-     Laboratorios en obra o fábrica.

- Asesoría contractual en controversias y claims.

IDIEM se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 10 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2002, cuenta con múltiples acreditaciones otorgadas por el Instituto Nacional de Normalización INN, en las áreas de Laboratorios de ensayos, Calibraciones, Certificación de productos y Organismo de inspecciones y desde el año 2021 se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2015 otorgado por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, en las actividades de “Estudios técnicos y de asesoría experta en la prevención y resolución de controversias en contratos de ingeniería y construcción”, “Informes técnicos de estudios y peritajes de ingeniería” y “Servicios de elaboración y emisión de informes finales de servicios inspección técnica de obras”.

# ASESORÍA CONTRACTUAL EN CONTROVERSIAS Y CLAIMS

Elaboramos estudios técnicos durante todo el desarrollo del contrato, desde la etapa de licitación, ejecución de la obra, hasta análisis forenses de contratos en caso de reclamaciones posteriores al término de la obra.

Dentro de los servicios prestados se cuentan:

- Estudio técnico contractual.

- Estudio de pertinencia de situaciones.

- Estudio de impacto en plazo.

- Estudio de impacto en costo.

- Estudio de pérdida de productividad.

- Auditorias contractuales.

- Peritajes contractuales.

En los últimos años nuestra área de asesoría contractual en controversias y claims ha realizado más de 300 asesorías en temas contractuales, tales como, estudios de impactos en costos y plazos, pérdidas de productividad y otros; tanto para el sector público como privado, siendo contratado por Mandantes, Contratistas, Proveedores, y como perito judicial tanto en juicios arbitrales como en justicia ordinaria.

Nos distingue:

IMPARCIALIDAD: 	Aportamos una visión imparcial, ajustada únicamente a los estándares técnicos.

EXPERIENCIA: 	Amplia experiencia en Estudios y Peritajes vinculados a reclamaciones, litigios y arbitrajes en diversos tipos de contratos.

INTEGRACIÓN:	Integramos directamente ensayos, peritajes y estudios técnicos de otras especialidades.

METODOLOGÍA:	Abordamos los análisis de impactos de costo, plazo y productividad, mediante la aplicación de metodologías internacionales reconocidas por la industria.

EQUIPO:	Contamos con un equipo de profesionales con formación específica y amplia experiencia en la disciplina de la ingeniería contractual.

# INTRODUCCIÓN

El contrato de obra celebrado bajo la modalidad “Pago Contra Recepción DS MOP N° 108/2009” tuvo por objeto la ejecución de la obra denominada “NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. LEOPOLDO ORTEGA DE CHILE CHICO”. Dicho contrato fue adjudicado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (en adelante, el “Mandante” o el “MOP”) al CONSORCIO ICAFAL – L&D SpA. (en adelante, el “Contratista” o el “Consorcio”), mediante Resolución DA RA N° 002 Afecta, de fecha 17 de marzo de 2021.

El proyecto se definió a nivel del anteproyecto de arquitectura en base a cuatro edificios:

- Edificio A Asistencial: 2 pisos, más piso mecánico no habitable, corresponde a área de atención general, recintos comunes de atención, servicios generales, apoyo a la atención, unidad administrativa, unidad de Dirección y Gestión.

- Edificio B lndustrial: 1 piso, corresponde a bodegas, unidad de gases clínicos, calderas, chiller, generador, bodegas de farmacia y alimentación.

- Edificio D Sala cuna: 1 piso.

- Edificio F Sala de bomba: contempla un estanque soterrado, y una sala de bombas y bodegas en primer piso.

El precio del contrato se estableció en un monto de CLP 24.882.914.646.- (IVA incluido) con un valor proforma de CLP 96.000.000.-. Respecto al plazo de ejecución de las obras, se definió en 700 días corridos, plazo total inicial para las 5 etapas del Proyecto, con fecha de término el 01 de junio de 2021.

Las etapas se encontraban establecidas en el contrato de la siguiente manera:

| Etapas | Porcentaje (%) | Plazo (días) | Monto (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 | 15% | 259 | 3.732.437.197 |
| Etapa 2 | 22% | 141 | 5.474.241.222 |
| Etapa 3 | 27% | 79 | 6.718.386.954 |
| Etapa 4 | 22% | 67 | 5.474.241.222 |
| Etapa 5 | 14% | 154 | 3.483.608.050 |
| Total | 100% | 700 | 24.882.914.646 |

Durante la ejecución del contrato se suscribieron 12 convenios modificatorios, de los cuales 6 otorgaron mayor plazo, quedando el plazo final en 1.314 días con fecha de término el 4 de febrero de 2025. Y el plazo por etapa de la siguiente forma.

Además, cabe señalar que en el monto de contrato se incluye lo establecido a través de la Resolución DA.RA. N° 174, Exenta, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprobó el sistema de reajuste excepcional contemplado en el DS N° 177, de 2022, del Ministerio de Obras Públicas, anotando un monto máximo de CLP 4.976.582.929.-.

De acuerdo a lo señalado por el Consorcio durante la ejecución del contrato, desde la primera etapa la obra se vio afectada por la aparición de hallazgos arqueológicos, lo que originó extensiones de plazos, así también a lo largo de la obra, se generaron obras extraordinarias, atrasos en los pagos, paralizaciones por retrasos en los equipos médicos. Junto con lo anterior, el Consorcio desea reclamar una serie de situaciones que le habrían afectado económicamente, tales como gastos generales, reajustes, improductividades, multas, garantías, entre otros.

Actualmente, la obra se encuentra terminada, en proceso de la recepción provisoria.

# ALCANCE

En el contexto antes señalado, el Consorcio ha solicitado a IDIEM la elaboración de un informe técnico cuyo objeto es determinar y cuantificar los eventuales mayores costos, perjuicios y pagos pendientes derivados de la ejecución del contrato. Para estos efectos, el análisis comprende, entre otras materias, las extensiones de plazo y los correspondientes gastos generales; la reajustabilidad; las garantías y sus costos financieros; los atrasos en pagos y devoluciones; las multas; las obras extraordinarias; los valores proforma; los costos improductivos asociados a paralizaciones; y las observaciones formuladas durante la recepción de las obras.

En cada una de estas materias, se analizará su procedencia y justificación desde una perspectiva técnica y contractual, así como los antecedentes que permitan determinar y cuantificar el monto económico que, eventualmente, corresponda.

En particular forma parte del alcance los siguientes puntos:

- Determinar la existencia de aumento de plazos extra proporcionales, extensión y determinación del monto al que ascienden los GG proporcionales a dicho monto, conforme a la oferta del contratista y, en su caso, conforme a la norma subsidiaria del 12% del art. 147 RCOP. Asimismo, establezca la justificación técnica y fáctica de cada uno de dichos aumentos de plazo extra proporcional.

- Determinar la reajustabilidad y monto de la misma en relación con las sumas pagadas al contratista después de los 700 días del plazo original del contrato.

- Determinar la efectividad de costos asociados al otorgamiento de la boleta de garantía de anticipo por sobre los costos de la póliza de seguro entregada y rechazada por el mandante.

- Establecer la existencia de un atraso en el pago del anticipo y sus causas; y, en su caso, el costo financiero incurrido como consecuencia de dicho retardo.

- Determinar cuál es el valor de la UF que debía utilizarse para el otorgamiento de la boleta de anticipo y, en su caso, determine la existencia de un mayor costo como consecuencia del cambio del valor de la UF.

- Determinar el costo financiero por el retraso en la devolución de las garantías asociadas a las Etapas.

- Determinar la procedencia o no de la aplicación de la multa.

- Determinar la existencia de OO. EE y, en su caso, el precio de estas, en relación con: Modificación Instalación Pabellón, Equipo Fortinet CISCO ENTEL y Protecciones Eléctricas.

- Determinar la existencia de valores proforma no pagados al contratista y/o costo financiero por el retraso en el pago de los valores proforma.

- Determinar la efectividad de existir costos directos improductivos por el período de abril de 2024 a febrero de 2025, como consecuencia de la paralización por falta de equipos y problemas con la energía eléctrica.

- Determinar la procedencia de las observaciones realizadas por el MOP en la etapa de recepción y si estas se ajustan a las obligaciones técnicas del Consorcio. Determine el valor de los costos incurridos por el Consorcio para levantar estas observaciones.

# ACTIVIDADES

Para desarrollar el alcance, se contempla desarrollar las siguientes etapas y actividades:

Etapa A: Análisis de pertinencia de las situaciones reclamadas

A.1 Análisis de antecedentes de la obra contratada

Considera la revisión y análisis de los antecedentes contractuales, tales como las Bases de licitación, especificaciones técnicas, términos de referencia, presupuesto de la oferta, aclaraciones, consultas y respuestas, entre otros documentos proporcionados por el Consorcio que estén disponibles para su revisión, para establecer la línea base del contrato en relación a los conceptos reclamados.

Forma parte integrante del contrato los siguientes anexos:

- ANEXO 1: Informe IFO N°22, de fecha 04 de marzo de 2022, que detalla los acontecimientos que dan origen al aumento de plazo.

- ANEXO 2: ORD DA.RA. N°3 de fecha 04 de marzo de 2022, que solicita dar VB a aumento de plazo del contrato, según artículo 20.2 del DS 108.

- ANEXO 3: Programa de trabajo modificado de fecha 21 de marzo de 2022.

- ANEXO 4: ORD DGOP N°75, de fecha 30 de marzo de 2022, que autoriza aumento de plazo.

- ANEXO 5: ORD ELECTRÓNICO DA N°408 de fecha 19 de abril de 2022, formaliza entrega información autorización aumento de plazo.

- ANEXO 6: ORD DGOP N'°242 de fecha 04 de agosto de 2022, que rectifica y complementa ORD DGOP N' 75 de fecha 30 de marzo de 2022.

A.2 Análisis de los convenios modificatorios

En esta etapa se revisarán los convenios modificatorios y demás antecedentes contractuales disponibles, con el propósito de identificar y determinar los días correspondientes a aumentos de plazo extra proporcionales. Para cada uno de estos aumentos, IDIEM analizará los antecedentes técnicos, contractuales y de ejecución de las obras que permitan identificar las circunstancias que efectivamente dieron origen a su otorgamiento, evaluando su correspondencia con las condiciones y hechos verificados durante el desarrollo del contrato. Asimismo, se evaluará la procedencia y justificación técnica de cada aumento de plazo, considerando su relación con las actividades afectadas, las condiciones de ejecución y los antecedentes que sustenten su reconocimiento. Será responsabilidad del Consorcio proporcionar oportunamente la información y documentación necesaria para realizar dicho análisis y sustentar las circunstancias que habrían dado origen a cada uno de los aumentos de plazo extra proporcionales.

A continuación, se presenta un resumen de los convenios modificatorios:

| Nº Mod | Fecha | Convenio/Modificación | Plazo total [días] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-8-2022 | RES. EX. ELEC. Nº259: Convenio asociado a hallazgos arqueológicos, tratado como fuerza mayor. | 119 días |
| 2 | 09-11-2022 | RES.EX. ELEC. Nº340: Actualización del precio de la oferta (495,7MM) y aumento de gastos de valores proforma (100MM por tema arqueológico) | 0 |
| 3 | 18-01-2023 | RES. EX. ELEC. N°36: Asociado a aprobación tardía de proyecto de cálculo estructural. | 43 días |
| 4 | 22-03-2023 | RES. EX. ELEC Nº174: Reajuste decreto DS MOP Nº177 (4976,5MM). | 0 |
| 5 | 07-07-2023 | RES. EX. ELEC Nº175: Modificación de etapas, de acuerdo al avance económico. | 0 |
| 6 | 10-10-2023 | RES. EX. ELEC. Nº529: Modificación de etapa 4 por impacto arqueológico, manteniendo el plazo del proyecto. | 0 |
| 7 | 13-12-2023 | RES. EX. ELEC. Nº660: Aumento de plazo por demora en autorización de rescate arqueológico. | 172 días |
| 8 | 13-02-2024 | RES. EX. ELEC. Nº66: formalización de aumentos y disminuciones de obra, costo 0. | 0 |
| 9 | 22-05-2024 | RES. EX. ELEC. Nº222: Aumento de plazo por llegada tardía de equipos médicos. | 150 días |
| 10 | 29-10-2024 | RES. EX. ELEC. Nº457: Llegada tardía de equipos médicos e instalación. | 85 días |
| 11 | 18-12-2024 | RES. EX. ELEC. Nº539: Obras extraordinarias solicitadas por el SSA (requerimientos funcionales y requerimientos asociados a los equipos médicos comprados por el SSA). | 0 |
| 12 | 30-12-2024 | RES. EX. ELEC. Nº548: Desfase en la llegada de equipos y equipamientos médicos, que son provistos por el Mandante SSA Aysén, y su posterior instalación. | 45 días |

A.3 Análisis y validación de las situaciones reclamadas

Se considerará la revisión y análisis de los registros documentales de la obra, con el propósito de constatar la existencia de las situaciones reclamadas respecto de la línea base establecida en A.1, así como determinar sus eventuales afectaciones directas e indirectas.

De acuerdo con las situaciones indicadas por el Consorcio, se desarrollarán los siguientes análisis:

Obras extraordinarias

Se analizará la pertinencia y procedencia de las tres Obras Extraordinarias identificadas por el Consorcio, verificando, para cada caso, los antecedentes técnicos, contractuales y de ejecución que permitan determinar si los trabajos y/o suministros reclamados corresponden a prestaciones adicionales respecto del alcance originalmente contratado. Asimismo, se establecerán sus características, alcance y condiciones de ejecución, sobre la base de los antecedentes disponibles. Las obras por analizar son las siguientes:

- Modificación de Instalación de Pabellón (Obra Adicional N°15).

- Provisión de Equipamiento de Red – Firewall / Entel (Obra Adicional N°16).

- Protecciones Eléctricas (Diferencia Ls a Legrand).

En particular el Consorcio señala la existencia de una pérdida de productividad por paralización por falta de Equipos y problemas con la energía eléctrica (período de abril de 2024 a febrero de 2025).

Indica que durante este periodo que se estuvo a la espera de la llegada de los equipos médicos, se realizaron trabajos de obras adicionales y requerimientos funcionales solicitados por el SSA; trabajos estaban asociados a adecuar los recintos y preinstalaciones para los equipos médicos adquiridos; los que fueron formalizados a través del convenio Nº11, sin aumento de plazo, ya que el convenio que estaba en curso ya tenía asociado el pago de gastos generales y plazo asociado; sin embargo, según señala el Cliente durante este periodo (o gran parte de este periodo), se exigió mantener al 100% de los profesionales, estando sobredimensionado el equipo de profesionales para los trabajos asociados.

Los trabajos desarrollados fueron:

- Obras adicionales solicitadas por el servicio de salud (modificación de arquitectura e instalaciones de recintos por requerimientos funcionales).

- Modificación de instalaciones y adecuación de espacios para permitir el ingreso del equipamiento, instalación y funcionamiento (conforme a los equipos comprados por el SSA).

- Trabajos de terminación que habían sido detenidos por IFO, y resolución de observaciones solicitadas por AIFO-IFO como etapa de pre-entrega (algunos trabajos estaban terminados y se mejoró su terminación asociada a las observaciones antes mencionadas).

- Trabajos de obras exteriores que se atrasaron (jardín, bancas, retiro de cierros, letreros, etc.).

Garantías y Anticipo

Se revisarán y analizarán los antecedentes contractuales, financieros y documentales asociados a la garantía de anticipo, con el objeto de determinar la diferencia de costos efectivamente incurridos por el otorgamiento de la boleta de garantía de anticipo respecto de los costos asociados a la póliza de seguro presentada y posteriormente rechazada por el Mandante. Asimismo, se analizarán los antecedentes relativos a las garantías asociadas a las distintas Etapas, a fin de determinar eventuales retrasos en su devolución. Adicionalmente, se verificará la existencia de atrasos en el pago del anticipo, identificando, cuando los antecedentes disponibles lo permitan, las circunstancias que los habrían originado. Finalmente, se determinará el valor de la UF que correspondía considerar para el otorgamiento de la boleta de garantía de anticipo y, de existir diferencias respecto del valor efectivamente utilizado, se identificará la existencia de un eventual mayor costo asociado a dicha diferencia, cuya cuantificación se desarrollará en la Etapa C.

Aplicabilidad de Multas y Reajustes

Se revisarán los antecedentes contractuales y documentales asociados a la recepción de la Etapa 4, incluyendo los registros de ejecución, comunicaciones, actos administrativos y demás antecedentes pertinentes, con el objeto de identificar los hechos que habrían dado origen a la multa y contrastarlos con las condiciones y requisitos establecidos contractualmente para su aplicación. Sobre esta base, se analizará la procedencia técnica de la multa, considerando las circunstancias que rodearon la recepción de dicha Etapa y los antecedentes disponibles que permitan determinar si se configuraron las condiciones previstas para su aplicación.

En cuanto al reajuste, se revisarán los antecedentes contractuales, estados de pago y documentos de respaldo correspondientes, con el objeto de identificar las sumas pagadas al Contratista con posterioridad a los 700 días del plazo original del contrato. Para dichas sumas, se analizarán las disposiciones contractuales aplicables a su reajustabilidad, determinando los períodos y condiciones que darían lugar a la reajustabilidad de dichas sumas, cuya cuantificación se desarrollará en la Etapa C.

Valores proforma

Se revisarán los antecedentes contractuales, estados de pago, registros de obra y demás documentación de respaldo asociada a la adecuación sanitaria del Hospital existente, con el objeto de identificar los valores proforma contemplados para dichas obras y verificar su reconocimiento y pago al Contratista. Sobre la base de esta revisión, se determinará si existen valores proforma efectivamente ejecutados y no pagados, verificando su correspondencia con las prestaciones y condiciones establecidas contractualmente y, en su caso, determinando el monto pendiente de pago.

Recepción de Obras

Para el desarrollo de esta etapa, se revisarán y analizarán los antecedentes contractuales, técnicos y de ejecución de la obra que resulten pertinentes, con el objeto de identificar las observaciones formuladas por el MOP durante la etapa de recepción y determinar su procedencia, verificando si estas se encontraban comprendidas dentro de las obligaciones técnicas y contractuales del Consorcio.

Para el desarrollo de esta etapa, se analizarán los siguientes registros de obras, entre otros:

- Comunicaciones

- Libro de Obra

- Convenios

- Resoluciones ordinarias

- Presentaciones CGR

- Obras adicionales

- Minutas

- Antecedentes

- Aprobación de proyectos

- Hallazgos arqueológicos

- Llegada equipos médicos a obra3

- Otros

- Programas de obras

- Estados de pagos

- Valores proforma

- Actas de recepciones

- informes mensuales de obra (IMO), para obtener los detalles de mano de obra detallada por mes.

- informes mensuales de prevención de riesgo donde también se indican las dotaciones mensuales.

Etapa B: Estimación de los Gastos Generales Extra proporcionales

Esta etapa considera la determinación y cuantificación de los gastos generales asociados al período de plazo extra proporcional previamente identificado y validado en la Etapa A. Para estos efectos, se estimarán los gastos generales mediante los siguientes criterios:

- Gastos generales conforme al 12% establecido en el artículo 147 del DS N° 75 (RCOP).

- Gastos generales determinados sobre la base de la proporción de gastos generales contenida en la oferta del Contratista.

Etapa C: Cuantificación de mayores costos

Esta etapa considera la determinación y cuantificación de los mayores costos efectivamente incurridos por el Contratista como consecuencia de las situaciones reclamadas y validadas en las etapas anteriores. Para estos efectos, se analizarán y cuantificarán los siguientes conceptos:

C1. Costos directos asociados a las Obras Extraordinarias:

- Modificación de Instalación de Pabellón (Obra Adicional N° 15).

- Provisión de Equipamiento de Red – Firewall / Entel (Obra Adicional N° 16).

- Protecciones Eléctricas (Diferencia LS a Legrand).

C2. Costos asociados a la pérdida de productividad derivada de la paralización correspondiente al período comprendido entre abril de 2024 y febrero de 2025.

Se analizarán y cuantificarán los eventuales costos directos improductivos asociados al período de paralización comprendido entre abril de 2024 y febrero de 2025, verificando previamente la existencia, duración y condiciones de las situaciones que habrían generado dicha pérdida de productividad. Para estos efectos, se contrastarán los antecedentes de ejecución de las obras con los programas de trabajo, registros de obra, informes mensuales de obra (IMO), informes mensuales de prevención de riesgos y demás antecedentes disponibles, con el objeto de identificar los recursos que permanecieron destinados a la obra durante el período analizado y determinar aquellos que, producto de las restricciones o paralizaciones, no habrían podido desarrollar las actividades previstas. Sobre esta base, se estimarán los costos directos asociados a los recursos efectivamente afectados, considerando la información documental disponible para su respaldo.

C3. Costos financieros asociados a:

- Retrasos en los pagos al Contratista.

- Retraso en el pago del anticipo.

- Retraso en la devolución de las garantías asociadas a las Etapas.

- Retrasos en el pago de valores proforma.

C4. Costos asociados al levantamiento de observaciones de recepción

Se determinarán y cuantificarán, cuando corresponda, los costos efectivamente incurridos por el Consorcio para el levantamiento de aquellas observaciones formuladas durante la etapa de recepción que, de acuerdo con el análisis desarrollado en la Etapa A, resulten procedentes y se encuentren comprendidas dentro de las situaciones cuya atención correspondía al Consorcio. Para estos efectos, se analizarán los antecedentes que permitan identificar las actividades ejecutadas para su subsanación, los recursos utilizados y los períodos en que fueron desarrolladas, contrastando dicha información con los registros de obra y los antecedentes de respaldo disponibles.

Para la determinación de los mayores costos, se revisarán los antecedentes que permitan acreditar su efectiva ocurrencia, cuantía y relación con las situaciones previamente validadas. Será responsabilidad del Consorcio proporcionar oportunamente los antecedentes de respaldo correspondientes, tales como facturas, boletas, órdenes de compra, comprobantes de pago, registros contables y cualquier otra documentación que permita vincular los costos incurridos con el concepto reclamado.

Asimismo, los resultados obtenidos en las etapas anteriores servirán de base para la determinación y cuantificación de los conceptos económicos que resulten procedentes.

Etapa D: Elaboración del Informe Final

A partir de los análisis indicados en las etapas anteriores, se emitirá un informe final junto a sus anexos de respaldos. Sin perjuicio de lo anterior, se podría entregar avances parciales, según la necesidad del Cliente.

# ANTECEDENTES

Se requiere contar con la información necesaria para respaldar las situaciones reclamadas, señalados a modo general en el punto anterior.

# ORGANIGRAMA PROPUESTO

Para el presente proyecto se considera el siguiente organigrama:

Equipo revisor y asesor:

1 Profesional Asesor técnico.

Ingeniero Civil o Constructor Civil con más de 15 años de experiencia.

Función en el Proyecto: asesoramiento y revisión de criterios, metodologías y conclusiones.

Equipo de trabajo directo con cliente:

1 Jefe de Proyecto.

Ingeniero Civil o Constructor Civil con más de 10 años de experiencia.

Función en el Proyecto: dirección del equipo de trabajo y de coordinación con el cliente en el desarrollo del informe. Encargado de definir criterios, metodologías y conclusiones en la elaboración del informe.

2 Profesionales de Asesoría.

Ingeniero Civil o Constructor Civil.

Función en el Proyecto: análisis de los antecedentes, desarrollo de cálculos y redacción del informe.

Todos los profesionales de la División de Ingeniería contractual de IDIEM son parte de un equipo permanente de profesionales contratados a jornada completa por IDIEM, y dedicados única y exclusivamente a la elaboración de estudios técnicos y asesoría experta en prevención y resolución de controversias en contratos de ingeniería y construcción.

# METODOLOGÍA

La metodología asociada al desarrollo del alcance considera realizar lo siguiente:

- Reunión de inicio.

- Recopilación de antecedentes.

- Análisis de los documentos disponibles.

- Solicitud de antecedentes adicionales en caso de que se requiera.

- Reuniones de coordinación.

- Análisis de acuerdo con lo indicado en el alcance de la presente propuesta.

- Presentación Informe Final.

# PLAZOS DEL SERVICIO

El plazo de ejecución para la entrega del informe preliminar será de 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente propuesta y de la entrega de los antecedentes necesarios para la realización del estudio.

Los plazos indicados son referenciales y han sido estimados considerando como supuesto que el cliente proporciona los antecedentes necesarios para el estudio en forma íntegra y en un sólo acto al inicio del estudio.

Una vez entregado el Informe preliminar, el cliente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir las observaciones respectivas, pasado dicho plazo se entiende que el estudio está aceptado a su entera satisfacción, con lo cual se procederá a la emisión del Informe final.

Las observaciones de los abogados y técnicos participantes del proyecto por parte del cliente serán entregadas a IDIEM de forma consolidada en un único documento y de una sola vez.

# EXCLUSIONES

No forma parte del alcance del presente estudio:

- Visitas a terreno.

- Analizar otras situaciones no indicadas en el alcance de la presente propuesta. Cualquier otra situación no indicada en el alcance, será considerada como adicional y se entregará el plazo y costo de incluirla dentro de este.

# ENTREGABLES

Como resultado del estudio se entregará un informe digital conformado por un documento y un anexo digital. El documento contiene el cuerpo del informe con sus análisis y conclusiones, mientras que el anexo digital contiene todos los documentos entregados por el solicitante que fueron utilizados en la elaboración del estudio, junto a planillas de cálculo u otros archivos generados por IDIEM en la elaboración de este. No se entregarán copias impresas del informe. El informe se emitirá en idioma español.

# OFERTA ECONÓMICA

## Precio del servicio

El valor del servicio propuesto corresponde a una suma alzada por un valor de UF: 1.410.- (mil cuatrocientas diez unidades de fomento), de acuerdo con el siguiente desglose por categoría profesional:

| Profesional | Cantidad [HH/mes] | Duración [Meses] | Total [HH] | Precio unitario [UF/HH] | Total [UF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesor Técnico | 10 | 3 | 30 | 2,0 | 60 |
| Jefe Asesoría | 60 | 3 | 180 | 1,5 | 270 |
| Profesional de asesoría | 180 | 3 | 540 | 1,0 | 540 |
| Profesional de asesoría | 180 | 3 | 540 | 1,0 | 540 |
| TOTAL |  |  | 1.290 |  | 1.410 |

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 21.094 Sobre Universidades Estatales y el Oficio Nº 1.216, de 19.04.2023 del Servicio de Impuestos Internos, los servicios aquí ofertados se encuentran exentos de IVA.

El valor de la propuesta tendrá una vigencia de 30 días desde la fecha de emisión de este documento. Para la confirmación del servicio se requerirá indicar la aprobación de la presente propuesta por parte del cliente a través de un correo dirigido a mauricio.charmin@idiem.cl, y la generación de una Orden de Compra según lo siguiente:

- Nombre: Universidad de Chile; RUT: 60.910.000-1; Giro: Educación.

- Director de IDIEM de la Universidad de Chile: Fernando Yáñez Uribe; RUT: 3.308.565-6.

- Dirección: Plaza Ercilla 883 – Santiago; Fono: 229784151.

- El valor de la UF corresponderá al valor del día de emisión de la factura.

## Términos financieros

El servicio se facturará de acuerdo con el siguiente recuadro:

| Total | Anticipo | Presentación de avance 1 | Presentación de avance 2 | Entrega de Informe Borrador | Entrega de Informe Firmado | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100 |
| Monto (UF) | 423 | 282 | 282 | 282 | 141 | 1.410 |

# CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizarán en dependencias de IDIEM en días hábiles, en horario de 8:30 a 17:48 horas de lunes a jueves, y de 8:30 a 15:18 horas los viernes.

# entrega de información

La documentación proporcionada por el Cliente para el desarrollo de los servicios, es fundamental y clave para el cumplimiento del objetivo, por tanto, se solicita en lo posible ceñirse al siguiente protocolo de entrega:

- La información debe venir digitalizada evitando la entrega en papel.

- Las entregas deben ser en carpetas debidamente ordenadas de acuerdo a las temáticas del estudio, evitando extenderse demasiado en el nombre de la ruta de los archivos.

- Junto con el envío de las carpetas, se debe entregar un listado indicando el contenido de cada carpeta.

- El envío puede ser a través de una nube o de un dispositivo de almacenamiento.

Se requiere colaboración del Solicitante durante el desarrollo del estudio, pudiendo IDIEM solicitar análisis complementarios e información procesada, cuando sea necesario para el servicio.

# Comunicación entre las partes

Se solicita que exista un único canal de comunicación entre el cliente e IDIEM con el fin de mantener un orden en los requerimientos y entrega de información. Por parte de IDIEM el canal de comunicación será el Jefe del Proyecto quien será el interlocutor válido, mientras que, por parte del cliente se definirá en la reunión de inicio. Los demás participantes del estudio irán copiados en los correos.

# TÉRMINO ANTICIPADO

## Término anticipado por incumplimiento de una de las partes

Sin perjuicio de la terminación habitual del estudio originada por la adecuada y completa prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos, cualquiera de las partes tendrá derecho, de acuerdo con la ley chilena, a pedir la terminación anticipada del contrato en el evento de producirse un incumplimiento considerado como grave por aquel que solicita dicha terminación, como, asimismo, por cualquier otra causal contemplada por la ley para estos efectos. En tal caso, la forma de comunicar esta decisión será mediante una carta certificada dirigida por el representante legal de una parte al representante legal de la otra, en un plazo mayor o igual a 30 días antes de la fecha de término anticipada.

## Término anticipado por causa de caso fortuito o fuerza mayor

Si el término anticipado de la asesoría fuere imputable al caso fortuito o fuerza mayor, las partes se atendrán a la legislación chilena sobre la materia.

## Término anticipado por mutuo acuerdo

Si el término anticipado del contrato se produce por el mutuo acuerdo de las partes, se estará a lo que ellas acuerden formalmente, sujetándose en todo caso, a lo que establezca la legislación chilena.

# DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

- Para pago con depósito o trasferencia en cuenta corriente, este debe ser efectuado a nombre de Universidad de Chile, en pesos chilenos en la cuenta N ° 170-006 44-01; y si es en dólares a la cuenta N ° 03-00004 -54-7, ambas del Banco de Chile. Se debe enviar el respaldo a cobranzas@IDIEM.cl y mauricio.charmin@idiem.cl.

- En el caso que el cliente incurra en mora se aplicará un interés diario máximo permitido por ley. Si el cliente no regulariza su condición de mora se procederá a informar la deuda en el boletín comercial.

# DISPOSICIONES GENERALES

El Solicitante reconoce y declara que la prestación del servicio considera las siguientes condiciones esenciales:

- Plazos del Estudio: El plazo de entrega del Informe Definitivo se determinará por lo establecido en el punto correspondiente. No obstante, en caso que las observaciones realizadas por el Solicitante requieran el análisis o estudio de antecedentes nuevos y/o adicionales a los entregados originalmente al IDIEM, se agregará el número de días necesario, fijado de común acuerdo entre las partes, para su adecuado análisis. El mismo procedimiento se aplicará para los efectos de aumentar el precio establecido por los servicios.

Los plazos establecidos requieren el cumplimiento por parte del Solicitante de los requisitos establecidos por IDIEM para estos efectos, en particular la entrega oportuna y completa de los antecedentes solicitados. Si cumplido el plazo del estudio, el Solicitante no ha entregado la totalidad de los antecedentes para desarrollar el encargo, se procederá a cerrar el Informe con la Información disponible. En los casos en que el Solicitante solicite extensión de plazo por retraso en la entrega de los antecedentes solicitados y/o ampliación del alcance del estudio, se deberá formalizar como trabajo adicional, dando origen a un nuevo presupuesto.

- Precio del Estudio: El precio pactado constituye una suma fija, que no queda sujeta a condición ni modalidad de ningún tipo. El Solicitante reconoce y declara que IDIEM destina recursos y un equipo profesional al estudio de los antecedentes del caso y para la preparación del informe. Por lo tanto, en ningún caso el pago de los servicios desarrollados por IDIEM dependerá de que los resultados del estudio sean favorables a los intereses del Solicitante, ni tampoco a los resultados de las negociaciones, dictámenes, sentencias o fallos que de ellos se pudieran desprender. El Solicitante manifiesta expresamente comprender lo anterior y, como contrapartida, declara su conformidad con su obligación de pagar el Precio del Estudio en proporción al plazo de entrega del informe borrador cuando desista del encargo durante su ejecución.   Resultados del Estudio: El trabajo que el Solicitante encomienda a IDIEM será objetivo e imparcial, siendo sus resultados el producto de la metodología empleada por IDIEM, del alcance del estudio y de los antecedentes tenidos a la vista. Por tanto, el Solicitante comprende y acepta que IDIEM no garantiza en modo alguno que los resultados obtenidos sean favorables a sus intereses, no estando IDIEM autorizado a modificar las condiciones reales o supuestos que definen dichos resultados.

- Confidencialidad: IDIEM mantendrá confidencialidad frente a terceros de toda la información proporcionada por el Solicitante, tanto en la etapa de cotización como de desarrollo del estudio, exceptuándose los siguientes casos:

  - Que la información sea de carácter público.

  - Que el Solicitante releve a IDIEM del deber de confidencialidad. Se entiende que IDIEM ha quedado relevado del deber de confidencialidad si el propio Solicitante, sus personeros, asesores o abogados, solicitan a IDIEM que exhiba o se refiera a dicha información.

  - Que la divulgación de la información o sea requerida en virtud de una disposición legal u orden de los tribunales de justicia. Para estos efectos la expresión “tribunales de justicia” también incluye a los jueces árbitros y a las comisiones de expertos encargadas de resolver las disputas en las que tiene intereses el Solicitante. En consecuencia, IDIEM podrá hacer entrega de una copia del Informe Final y de todos sus Anexos, en caso de ser requerido judicialmente.

Con todo, IDIEM queda expresamente autorizado para utilizar toda la información como Anexos del Informe Definitivo. Los Anexos, en tal caso, serán presentados como sustento del Informe y de la manera u orden que determine IDIEM.